## Slide 1
项目开发计划
——基于微信开发者平台的飞翔小鸟游戏开发
G17小组
组长：周诚信
组员：李以昕、陈骁

## Slide 2
Chapter 01
可行性分析

## Slide 3
目 录
CONTENT
1.技术可行性分析
2.经济可行性分析
3.产品
4.项目计划
5.小组分工
6.参考资料

## Slide 4
Chapter 01
技术可行性

## Slide 5
周诚信
陈骁
对于微信小程序开发有一定经验，学习过HTML/CSS语言，曾经使用APP INVENT 开发过飞翔的小鸟游戏
李以昕
项目经验

## Slide 6
工作量估算
 | 简单 | 平均 | 复杂
输入 | 1 | 2 | 4
输出 | 7 | 3 | 6
查询 | 0 | 1 | 1
文件 | 4 | 3 | 0
接口 | 0 | 1 | 0
UFP=195
COCOMO2模型中，未调整功能点数（UPL）和代码行数(LOC)上可以相互转换，第四代语言中UFP和KLOC的转化率为20，可以得到软件规模大概为3950行代码
评估成本因素，得到
评估模型指数，得到b=1.13
总工作量为10.26个人月

## Slide 7
游戏设计
在核心游戏逻辑上，找到了使用网页版飞翔的小鸟的HTLM+CSS+JS代码。
可以在该代码上进行改造，可以完成软件项目中的游戏模块。
主要添加以下三个模块:
1、使用技能按钮
2、地图金币显示
3、分数统计
4、难度选择

## Slide 8
平台限制
微信信平台的小游戏的规模有所限制，游戏压缩包的规模限制在4MB以内。
尽可能地压缩软件
将服务器部署在云上
浴火沙城
动物餐厅

## Slide 9
Chapter 01
经济可行性分析

## Slide 10
平台成本
维护
美工
域名
开发
服务器
一个维护人员一年工资为85301元
域名费用大概30元/年
预计投入资金600元
软件开发量大致为10个人月，以每个开发人员干四个月计，需要开发费用为85301元
腾讯云双十一优惠，服务器88元/每年
域名费用大概30元/年

## Slide 11
平台收入
广告变现

## Slide 12
Chapter 01
项目开发计划书

## Slide 13
目 录
CONTENT
1.背景介绍
2.项目概述
3.产品
4.项目计划
5.小组分工
6.参考资料

## Slide 14
Chapter 01
背景介绍

## Slide 15
背景介绍
Flappy Bird[3]是由一位越南的程序员开发的一个小游戏，适合消磨零碎时间，游戏因未知原因下架。但是，在各种应用商店中有许多复制版飞翔的小鸟。单单在app store中搜索“飞翔的小鸟”，这一关键词就可以发现2款“小鸟游戏”，
我们项目组的也有同学曾使用App Inventor开发了一款飞翔的小鸟游戏。
飞翔的小鸟游戏截图
游戏概念图
开发者 阮哈东
app store 的搜索结果
本次作业，本项目决定将将该游戏与市面上常见的手游模式结合起来，制作一款微信小程序版的飞翔的小鸟。

## Slide 16
Chapter 02
项目概述

## Slide 17
工作内容
完成项目计划书
调研项目可行性
在代码层落实功能
对游戏整体进行设计
运营，维护游戏
完成Flappy Bird游戏项目
对游戏进行测试，修复bug

## Slide 18
核心项目组
前端开发
项目经理
后端开发
陈骁
习过web编程，对微信开发者工具能够触类旁通，擅长设计UI界面
周诚信
热爱编程、对软件开发充满好奇，对Flappy Bird有一定的开发经验
李以昕
基础知识扎实，正在学习web，擅长举一反三。

## Slide 19
测试用户
国贸1802
最终用户
金融1802
尹梦静
女生，审美较高，可以对游戏的UI界面的布局和设计，整体美工提出改进意见
杨枨
有丰富的软件开发经验，能对项目研发提出高屋建瓴的指导意见
童子涵
游戏爱好者，对游戏自己独特的理解，可以对游戏的趣味性和可玩性进行评估
软工1802
自动化1802
软工1802
朱涵
手游经验丰富，对游戏设计充满想法
陈正祎 游戏爱好者，对开发游戏充满兴趣
郑航
手游资深用户，氪金玩家，QQ心悦二会员

## Slide 20
Chapter 03
产品

## Slide 21
程序

## Slide 22
其他产品
文件
项目需求分析说明书
数据要求说明书
概要设计文档
详细设计文档
测试计划
服务
bug修补
软件持续运营
游戏内部问题咨询
非移交的产品 | 
项目介绍 | 项目计划书
可行性分析报告 | 需求说明SRS
总体设计报告 | 项目总结报告
会议记录 | 

## Slide 23
验收标准
代码简洁明了，没有无用代码；变量命名规范，变量名称可以反应代表的功能。
  代码验收标准
  01
文档描述清晰易懂，内容充实，涵盖项目的所有方面。同时不缺失项目计划书中所提到的所有文档
  文档验收标准
  02
软件能够流程运行，实现上文中提到的所有功能。并且支持至少100人同时在线。
  软件验收标准
  03
  01
  02
  03
完成项目的最迟期限
2020年1月14日

## Slide 24
Chapter 04
项目计划

## Slide 25
WBS

## Slide 26
项目里程碑
14 – Jan
100%
31 - Dec
90%
10 - Dec
70%
19 -Nov
50%
05 - Nov
30%
29 -Oct
10%
完成游戏项目，并成功通过测试
项目总结，完成总评审PPT
需求说明通过评审，推出正式版
总体设计及详细设计通过评审，推出正式版
项目计划书通过评审，推出正式版
可行性报告通过评审，推出正式版

## Slide 27
甘特图

## Slide 28
项目预算
项目名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） | 备注
域名 | com或者cn | 30 | 1 | 个 | 30 | 可以持续是使用一年
微信公众平台 | 在微信平台上发布游戏 | 0 | 1 | 个 | 0 | 个人账户可以免费使用
美工 |  | 600 | 1 | 个 | 300 | 用于制作美工
腾讯服务器 | 1核1GB,windows Server 2012 数据中心版 64位 | 662.34 | 1 | 个 | 88 | 学生优惠，可以持续使用一年
预备资金 |  | 100 | 3 | 人 | 300 | 团队资金，用于购买印刷物资
印刷 | 0元 |  |  |  |  | 
总计 | 718元 |  |  |  |  | 

## Slide 29
关键问题
问题:微信小游戏对软件包规模有限制
解决方案：尽量压缩软件规模；将资源服务器部署到第三方软件上
问题:实际工期长于预计工期
解决方案：加班；削减不重要的功能；请外包完成部分工作
问题:游戏美工问题
解决方案：请创意学院的同学做美术指导

## Slide 30
Chapter 05
小组分工及评分

## Slide 31
每次作业个人最高总分为10分
每次作业开始前，每一个组员可以获得9分基准分
组长经可能为每一个组员分配相近的工作量
每次总结工作的会议上，如有以下三种情况:
1)组员认为自己的工作量大于其他组员
2)组员认为自己的工作复杂与其他组员
3)组员认为自己的某项工作完成度远高于预期
组员可以提出申请，经过全体讨论后，可以增加0.1到0.2分
每次总结工作的会议上，如有以下三种情况:
1)组员没有按时完成任务
2)组员任务的完成度低于预期
由组长提出意见，经过全体讨论后，扣该成员0.1到0.2分。
每一个加分和减分针对一个小作业，而不是全部作业。如果一组员认为自己本次任务中有多个作业完成程度高于预期，可以申请多个加分。
在关于分数的评审会议中，组长享有最终决定权，组员只有讨论权

## Slide 32
小组成员分工及评价
周诚信 |  |  | 
 | 任务 | 完成情况 | 加减分
第一阶段 | 撰写文档中的产品部分 | 良好 | 0
 | 制作PPT | 良好 | 0
第二阶段 | 制定评分方案 | 良好 | 0
 | 重新估计预算 | 良好 | 0
 | 撰写技术可行性、经济可行性 | 通过COCOMO2模型评估了工作量，考虑方面较多，予以0.1分加分 | 0.1
 | 征集用户意见 | 良好 | 0
 | 撰写会议记录 | 良好 | 0
总分 | 9.1 |  | 

## Slide 33
小组成员分工及评价
陈骁 |  |  | 
 | 任务 | 完成情况 | 加减分
第一阶段 | 制作WPS | 制作了初版的WBS，达不到老师所提到要求，但是考虑到工作量大且复杂，可以谅解 | 0
 | 制作甘特图 | 制作了初版的甘特图，达不到老师所提到要求，但是考虑到工作量大且复杂，可以谅解 | 0
 | 撰写文档中实施计划，支持条件，专题计划要点等部分 | 完成情况良好，考虑到工作量较大，基于0.1分的加分 | 0.1
第二阶段 | 优化WBS，甘特图 | 完成情况好于预期，且工作量较大，予以0.2分的加分 | 0.2
 | 征集用户意见 | 良好 | 0
总分 | 9.3 |  | 

## Slide 34
小组成员分工及评价
李以昕 |  |  | 
 | 任务 | 完成情况 | 加减分
第一阶段 | 制作WPS撰写文档中的引言部分 | 良好 | 0
 |  |  | 0
第二阶段 | 征集用户意见 | 良好 | 0
 | 撰写操作可行性和社会可行性 | 良好 | 0
 | 制作可行性分析PPT | 良好 | 0
 | 统筹优化PPT | 良好 | 0
第三阶段 | 根据用户意见修改游戏功能 | 额外任务，给予0.2分加分 | 0.2
总分 | 9.2 |  | 

## Slide 35
Chapter 06
参考资料

## Slide 36
游戏：
浴血沙城
动物餐厅
资料：
[1] 萍8131 技术可行性分析 百度文库 [OL]
https://wenku.baidu.com/view/6b92a5b103020740be1e650e52ea551811a6c930.html
[2] 李富超 软工文档-项目开发计划 CSDN [OL]
https://blog.csdn.net/lifuchao784533/article/details/79581033
[3] wwlhz WBS工作分解结构法 CSDN [OL]
https://blog.csdn.net/wwlhz/article/details/80199416

## Slide 37
会议记录